План

реализации Концепции системы электронного образования  в образовательных организациях

Илишевского района на 2013-2017 годы

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Значение показателя (доля) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение Концепции системы электронного образования в образовательных организациях Республики Башкортостан | ОО, руководители ОУ | 2013 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание рабочей группы по электронному образованию при ОО | ОО | 2013 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Утверждение плана работы по внедрению электронного образования в общеобразовательных организациях | ОО, ОУ | 2014 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Обеспечение образовательных организаций средствами информатизации и интеграции образовательных учреждений в единую информационную среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена устаревшего компьютерного оборудования в компьютерных классах общеобразовательных организаций | ОО, ОУ | 2014-2017 | 72 | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля ОУ, оснащенных новыми компьютерами возрастет до 100% |  |  |  |
| 5 | Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий | ОО, ОУ | 2013-2017 | 9 | 15 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля предметных кабинетов, оснащенных интерактивными средствами возрастет до 100% |  |  |  |
| 7 | Введение штатных единиц в сфере информатизации образования в ОУ | ОО, ОУ | 2013-2017 | 9 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количество школ, имеющих штатные единицы в сфере информатизации до 100% |  |  |  |
| 8 | Организация ЛВС образовательных организаций на основе технологии WiFi | ОО, ОУ | 2013-2017 | 50 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступа каждого рабочего места к сети Интернет |  |  |  |  |
| 9 | Численность обучающихся на 1 компьютер, чел. | ОО,ОУ | 2013-2017 | 6,1 | 6 |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся на 1 компьютер- не менее 5,7 чел. |  |  |  |  |
| 10 | Оснащение компьютерными классами для организации электронного обучения (1 ученик-1 компьютер) | ОО, ОУ | 2013-2017 | 0 | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количество школ, имеющих кабинеты «1 ученик-1 компьютер» до 100% |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение защиты детей от информации, наносящий вред здоровью, нравственному и духовному развитию | ОО, ОУ | 2013-2017 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля ОУ, ограничивающих доступ к запрещенным ресурсам |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение защиты персональных данных при работе с информационными системами | ОО, ОУ | 2013-2017 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля ОУ, обеспечивающих необходимый уровень защиты, 100% |  |  |  |  |
| Применение электронных учебников в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оснащение образовательных организаций электронными учебниками, соответствующими ФГОС | ОО, ОУ | 2013-2017 | 6 |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Увеличение количество ОУ, оснащенных электронными учебниками соответствующими ФГОС до 100% |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение обучающих семинаров для учителей предметников по работе с электронными учебниками и ЦОР | ОО | 2013-2017 | 90 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников, владеющих ИКТ возрастет до 100% |  |  |  |  |  |
| 16 | Обмен опытом и проведение конференций по применению электронных учебников | ОО | 2013-2017 | 90 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников, владеющих ИКТ возрастет до 100% |  |  |  |  |  |
| 17 | Участие в работе проекта БГПУ им.М.Акмуллы «Информационно- образовательный портал Республики Башкортостан» | БГПУ им.М.Акмуллы, ОУ | 2013-2017 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Доля ОУ, представленных в информационно-образовательном портале,100% |  |  |  |  |  |
| Расширение применения дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение дистанционных уроков, вебинаров с помощью средств видеоконференции | ОО, ОУ | 2013-2017 | 50 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Увеличение количество образовательных учреждений, использующих ДОТ до 100% |  |  |  |  |
| 19 | Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций | ОО, ОУ | 2013-2017 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Включение всех школ в сетевое взаимодействие |  |  |  |  |
| 20 | Создание в ОУ библиотеки цифровых образовательных ресурсов для использования на очных и дистанционных занятиях с учащимися. | ОУ | 2013-2017 | 80 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Доля ОУ, имеющих библиотеки цифровых образовательных ресурсов возрастет до 100% |  |  |  |  |
| 21 | Использование возможностей системы edu02.ru в работе образовательных организаций | ОУ | 2013-2017 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Доля ОУ, использующих возможности системы edu02.ru, 100% |  |  |  |  |
| Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Внедрение электронного журнала успеваемости и электронного дневника | ОУ | 2013-2014 | 97 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Доля ОУ, использующих электронный журнал успеваемости, электронный дневник возрастет до 100%. |  |  |  |  |
| 23 | Внедрение систем управления (составление расписания, электронная отчетность). | ОУ | 2013-2017 | 0 |  | 15 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Доля ОУ, использующих системы управления возрастет до 100% |  |  |  |  |
| Реализация принципа открытости данных об образовательной деятельности образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Приведение сайтов образовательных организаций в соответствие с ФЗ «Об образовании» | ОУ | 2013-2014 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Соответствие сайтов ФЗ «Об образовании» |  |
| 25 | Организация широкого использования сайтов образовательных организаций учителями, учащимися и родителями | ОУ | 2013-2014 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация работы школ в электронных системах мониторинга | ОО, ОУ | 2013-2017 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Доля ОУ, представленных в электронном мониторинге 100% |  |
| Подготовка кадров в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Организация и курирование повышения квалификации учителей - предметников по применению ИКТ в образовательном процессе | ОО | 2013-2017 | 52 |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Увеличение количество учителей, повысивших свою квалификацию в области ИКТ до 100% |
| 28 | Организация участия учителей в работе Интенет-педсоветах, дистанционных мероприятиях | ОО, ОУ | 2013-2017 | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Мероприятия по выявлению и поощрению образовательных организаций, наиболее эффективных в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проведение районных конкурсов в сфере ИКТ для учащихся и учителей | ОО, ОУ | 2013-2017 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Повышение интереса обучающихся и учителей к конкурсам по ИКТ |  |  |
| 30 | Участие в республиканских конкурсах : «КРИТ», «Лучший образовательный сайт», «Электронное образование в творчестве педагога», «Электронная школа». | ОО, ОУ | 2013-2017 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Увеличение количество победителей и призеров республиканских конкурсов по ИКТ |  |  |
| 31 | Организация и проведение школьного и районного этапа ВОШ по информатике и участие в республиканском этапе | ОО,ОУ | 2013-2017 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Призеры республиканской олимпиады |  |  |
| 32 | Мониторинг деятельности образовательных организаций в сфере электронного образования | ОО | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейтинг ОУ, внедряющих электронное образование |  |  |